## fism
CEDULA DE FINIQUITO DE OBRA
EJERCICIO: 2022
|  | CLAVE MPAL: |  | 067
FECHA:
|  | HOJA: |  |  | DE
|  | MES: | octubre
DATOS GENERALES
MUNICIPIO : | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | MUNICIPIO : | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOMBRE DEL PROYECTO | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (AUDITORIO MUNICIPAL)
CLAVES PRESUPUESTALES: |  | NO. OBRA | OP01
PROGRAMA : | programa de pavimentación | SUBPROGRAMA: | bacheo
SITUACION FINANCIERA
PRESUPUESTO PROGRAMADO |  | PRESUPUESTO DEVENGADO |  | SALDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: $0.00 |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 36524.25 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | -36524.25
TOTAL: $0.00 |  | TOTAL | 0 | TOTAL | -36524.25
Modalidad de Ejecución: C O N T R A T O / A D M I N I S T R A C I Ó N D I R E C T A
GEORREFERENCIACION |  | PERIODO DE EJECUCIÓN
LATITUD | LONGITUD | PROGRAMADO | REAL |  | FINANCIERO
2541254254145 | -36598544121 | INICIO | TERMINO |  | 95.00%
NO. CONTRATO |  | 01/01/1900 | 16/02/2023
PM/DOPM/FISM/A.D.001-2022
CONTRATISTA |  | OBSERVACIONES
AYUNTAMIENTO (ADMINIISTRACION DIRECTA) |  | se realizaron los trabajos sin ninguna complicación
DESCRIPCION DE LA OBRA
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (AUDITORIO MUNICIPAL)
COORDENADAS
|  |  | LAT 2541254254145° | LONG -36598544121°
0.45
0.45

## GENERADOR (hidden)
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
LOCALIDAD: LA MESILLA
MUNICIPIO: TZIMOL, CHIAPAS.
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
OBRA: | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
LOCALIDAD: | LA MESILLA
NUMEROS GENERADORES
CODIGO | CONCEPTO | UNIDAD | LOCALIZACION |  |  | PZAS. | LARGO | ANCHO | ALTO | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  |  | EJE | TRAMO | TIPO
RED DE ATARJEAS
A0501 | LIMPIA Y TRAZO
#REF! | #REF! | M2 |  |  |  |  | 1100 | 1 |  | 1100
#REF! | #REF! | ML |  |  |  |  | 1100 |  |  | 1100
A10 | PRELIMINARES
A1001 | RUPTURA DE PAVIMENTOS
#REF! | #REF! | M3 |  |  |  |  | 1100 | 0.7 | 0.15 | 115.5
A1002 | REPOSICION DE PAVIMENTOS
#REF! | #REF! | M3 |  |  |  |  | 1100 | 0.7 | 0.15 | 115.5
A1011 | EXCAVACION EN ZANJA
#REF! | #REF! | M3 | [5 empty] | 1100 | 0.4 | 440 | 40% EXC. A MANO PARA PROTEGER TUBERIA DE AGUA Y TOMAS EXISTENTE
[7 empty] | Material "B" |  | 40% | 220
#REF! | #REF! | M3 | [5 empty] | 140 | 1 | 140
[7 empty] | Material "B" |  | 40% | 56
#REF! | #REF! | M3 | [5 empty] | 16 | 1 | 16
[7 empty] | Material "B" |  | 40% | 6.4
#REF! | #REF! | M3 | [5 empty] | 1100 | 0.6 | 660 | 50% EXC. A MAQUINA
[7 empty] | Material "B" |  | 40% | 264
#REF! | #REF! | M3 | [5 empty] | 1100 | 0.6 | 660 | 50% EXC. A MAQUINA
[7 empty] | Material "C" |  | 60% | 396
#REF! | #REF! | M3 | [5 empty] | 110 | 0.6 | 66 | 50% EXC. A MAQUINA
[7 empty] | Material "C" |  | 60% | 39.6
S/C | EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA: DE 4.00 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | [5 empty] | 110 | 0.6 | 66 | 50% EXC. A MAQUINA
[7 empty] | Material "C" |  | 60% | 39.6
#REF! | #REF! | M3 | VOL DE EXCAVACION TOTAL | [6 empty] | 1100
|  |  | VOL.TOTAL DE PAVIMENTO | [6 empty] | -115.5
|  |  | MENOS VOL. DE TUBERIA |  |  | 1800 | AREA | 0.07 |  | -126
[9 empty] | TOTAL | 858.5
#REF! | #REF! | M3-km |  |  |  | VOL. | 858.5 | 2 |  | 1717
A1020 | RELLENOS
#REF! | #REF! | M3 |  | Según plantilla de cálculo | [5 empty] | 248.75
#REF! | #REF! | M3 |  | Según plantilla de cálculo | [5 empty] | 875.5
#REF! | #REF! | M3 |  | Según plantilla de cálculo | [5 empty] | 650.6
A1024 | ADEMES
#REF! | #REF! | #REF! |  | Según plantilla de cálculo | [5 empty] | 0
A1121 | Sum. e Inst. Tuberia pvc Hidraulico y Sanitario
A112102 | Sum. e Inst. de Tuberia PVC Sanitario
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | Según plantilla de cálculo |  |  |  |  | 1800
S/C -01CHAR | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIRETORNO CHEKC (TIPO CHARNELA) DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8"); INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | [7 empty] | 0
A1205 | Pozos de Visita
#REF! | #REF! | PZA |  | Pozos No.: 01', 07, 09,03, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 16 | [5 empty] | 16
#REF! | #REF! | PZA | [7 empty] | 3
#REF! | #REF! | PZA | [7 empty] | 2
#REF! | #REF! | PZA | [7 empty] | 1
#REF! | #REF! | PZA | [7 empty] | 3
#REF! | INCREMENTO DEL PRECIO POR CADA 25 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL POZO (V.C. 1985) | #REF! | [7 empty] | 3
#REF! | SUM. E INT. DE BROCALES Y TAPAS
1123001581 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS. DIAM. DE 165 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | [7 empty] | 20
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1
| DESCARGAS DOMICILIARIAS | [9 empty] | 371 VIVIENDAS
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | Según plantilla de cálculo |  | 100 | 6 | 0.7 |  | 420
A1011 | EXCAVACION EN ZANJA
0 | 0 | M3 |  | Según plantilla de cálculo |  |  | VOL. TOTAL | 420 | 1.5 | 630 | 40% EXC. A MANO PARA PROTEGER TUBERIA DE AGUA Y TOMAS EXISTENTE
[7 empty] | Material "B" |  | 40% | 252
0 | 0 | 0 |  | Según plantilla de cálculo |  |  |  | 420 | 1.5 | 630
[7 empty] | Material "C" |  | 60% | 378
0 | 0 | M3 |  | Según plantilla de cálculo |  |  |  | 420 | 1.5 | 630 | 40% EXC. A MAQUINA
[7 empty] | Material "B" |  | 40% | 252
0 | 0 | M3 |  | Según plantilla de cálculo |  |  |  | 420 | 1.5 | 630 | 60% EXC. A MAQUINA
[7 empty] | Material "C" |  | 60% | 378
A1020 | RELLENOS
0 | 0 | M3 |  | Según plantilla de cálculo |  |  | 420 |  | 0.1 | 42
0 | 0 | M3 |  | Según plantilla de cálculo |  |  | 420 |  | 1 | 420
#REF! | #REF! | M3 |  | Según plantilla de cálculo |  |  | 420 |  | 0.6 | 252
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | Según plantilla de cálculo |  |  | 180 | 6 |  | 1080
#REF! | #REF! | #REF! |  | Según plantilla de cálculo | [5 empty] | 170
#REF! | #REF! | PZA |  | Según plantilla de cálculo | [5 empty] | 170
#REF! | #REF! |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO
#REF! | #REF! | M3 |  | 1.5 | 0.4 | 0.1 |  |  | 341 | 20.46
1001000043 | RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO A MANO, INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 5 | 0.4 | 0.1 |  |  | 341 | 27.28
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | LARGO | ANCHO
|  | M2 |  | 1.5 | 0.4 |  |  |  | 120 | 72
1307000043 | CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  | 5 | 0.4 |  |  |  | 120 | 96
#REF! | #REF! | #REF! |  | Según plantilla de cálculo | [5 empty] | 170